UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
Docente: Mg. Juan Manuel Huapalla García

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1
(SPRINT PLANNING)
PRIORIZACIÓN ÁGIL (MoSCoW & MATRIZ VALOR/ESFUERZO) Y SPRINT BACKLOG TÉCNICO
Proyecto: Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas
«ADUANATRACK» (PROY-ADU-2026-01)

SCRUM TEAM — GRUPO 2:
• Tipian Jacobo, Alvaro Gustavo — Scrum Master (Facilitador & Backend Dev)
• Altamirano Zuñiga, Juan Diego — Product Owner (Requerimientos & Criterios de Aceptación)
• Linares Estivariz, Kiara Leticia — Developer (Frontend UI/UX & Pruebas)
• Ponce Simeón, Patrick Vossler — Developer (Backend & Lógica Aduanera)
• Saavedra García, Fabio Enrique — Developer (Backend, DevOps & QA)

Hito Académico: Semana 7 (Sprint 1: Semanas 7 a 9 · 23 Story Points · 109 Horas)
Lima, Perú — 2026

1. Ficha Técnica y Organización del Scrum Team

El presente documento formaliza la planificación del Sprint 1 del proyecto «ADUANATRACK», desarrollado en el curso Diseño e Implementación de Sistemas (USMP). La sesión se ejecutó bajo la guía de certificación Scrum Master (CertiProf SMPC) y los lineamientos del docente Mg. Juan Manuel Huapalla García.

| Proyecto | Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas (ADUANATRACK) |
| --- | --- |
| Código de Proyecto | PROY-ADU-2026-01 ¦ Grupo 2 |
| Sprint y Temporalidad | Sprint 1 — Semanas 7 a 9 (Duración: 3 semanas = 15 días hábiles) |
| Hito de la Sesión | Semana 7 — Planificación de Sprint (Sprint Planning) |
| Scrum Master | Tipian Jacobo, Alvaro Gustavo |
| Product Owner | Altamirano Zuñiga, Juan Diego |
| Developers del Equipo | Linares Estivariz, Kiara Leticia / Ponce Simeón, Patrick Vossler / Saavedra García, Fabio Enrique |
| Compromiso del Sprint | 5 Historias de Usuario (23 Story Points) · 31 Tareas SMART (109 Horas) |

2. Teoría de Historias de Usuario y Técnica de Priorización

En concordancia con la teoría de Scrum y los estándares ágiles profesionales (Bill Wake, Ron Jeffries, Mike Cohn):
1. Nomenclatura con Verbo en Infinitivo: Toda Historia de Usuario representa una acción concreta que genera valor; por tanto, su nombre inicia mandatoriamente con un verbo en infinitivo (ej. 'Iniciar sesión...', 'Registrar nuevo despacho...', 'Visualizar panel...').
2. Regla de las 3C:
   • Card (Tarjeta): Síntesis física/digital con la declaración 'Como [rol], Quiero [acción en infinitivo], Para [beneficio]'.
   • Conversation (Conversación): Diálogo continuo entre Product Owner y Developers para refinar detalles y dependencias.
   • Confirmation (Confirmación): 4 Criterios de Aceptación formulados en Gherkin BDD (Dado-Cuando-Entonces) por historia.
3. Modelo INVEST: Las historias seleccionadas son Independientes (HU-01 y HU-04 arrancan en paralelo), Negociables, Valiosas, Estimables (3 y 5 SP), Pequeñas (Small) y Testeables.
4. Tareas SMART: Toda tarea técnica es Específica (S), Medible (M), Alcanzable (A), Relevante (R) y Temporal (T <= 1 día / 8h).

2.1 Product Backlog General Priorizado (15 Historias / 85 Story Points)

A continuación se presenta el Product Backlog completo evaluado con la técnica MoSCoW, Matriz Valor vs. Esfuerzo y su categorización por Épicas de negocio:

| Épica | Cód. | Historia de Usuario | SP | Valor | MoSCoW | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | HU-01 | Iniciar sesión en el sistema | 3 SP | 10/10 | Must Have | Sprint 1 |
| EP-02 | HU-04 | Registrar datos del cliente importador | 5 SP | 9/10 | Must Have | Sprint 1 |
| EP-03 | HU-03 | Registrar nuevo despacho de importación | 5 SP | 10/10 | Must Have | Sprint 1 |
| EP-05 | HU-02 | Visualizar panel de seguimiento de despachos (Dashboard) | 5 SP | 8/10 | Should Have | Sprint 1 |
| EP-04 | HU-05 | Registrar información del embarque marítimo (BL) | 5 SP | 9/10 | Must Have | Sprint 1 |
| EP-06 | HU-06 | Cargar y gestionar documentos del despacho | 8 SP | 10/10 | Must Have | Sprint 2 |
| EP-07 | HU-07 | Registrar clasificación arancelaria de mercancías | 8 SP | 9/10 | Must Have | Sprint 2 |
| EP-07 | HU-08 | Calcular tributos y liquidación aduanera | 8 SP | 9/10 | Must Have | Sprint 2 |
| EP-08 | HU-09 | Registrar manualmente la numeración de la DAM | 5 SP | 10/10 | Must Have | Sprint 2 |
| EP-08 | HU-10 | Registrar y dar seguimiento al canal de control asignado | 5 SP | 8/10 | Should Have | Sprint 2 |
| EP-09 | HU-11 | Registrar citas en depósito temporal o almacén | 5 SP | 8/10 | Must Have | Sprint 3 |
| EP-09 | HU-12 | Registrar resultado de la inspección aduanera | 5 SP | 8/10 | Must Have | Sprint 3 |
| EP-09 | HU-13 | Registrar manualmente el levante de mercancía | 5 SP | 10/10 | Must Have | Sprint 3 |
| EP-10 | HU-14 | Gestionar notificaciones y alertas de estado del despacho | 5 SP | 7/10 | Should Have | Sprint 3 |
| EP-10 | HU-15 | Generar reportes e indicadores de gestión aduanera | 8 SP | 6/10 | Could Have | Sprint 3 |

3. Desarrollo de los Tres Temas de la Sprint Planning (SMPC CertiProf)

3.1 Tema 1: ¿Por qué este Sprint es valioso? (Sprint Goal)

OBJETIVO DEL SPRINT 1 (SPRINT GOAL): «Habilitar el flujo base de apertura y seguimiento inicial de despachos de importación marítima: acceso seguro al sistema, registro de clientes/importadores, apertura de un nuevo despacho y registro de la información de embarque (BL), con visibilidad centralizada del estado de los despachos en el Dashboard».

3.2 Tema 2: ¿Qué se puede hacer en este Sprint? (Capacidad y Pronóstico)

• Equipo de Desarrollo activo: 3 personas (Kiara Linares, Patrick Ponce, Fabio Saavedra).
• Duración del Sprint 1: 3 semanas (S7 a S9 = 15 días laborales).
• Horas semanales dedicadas: 14 h/semana por desarrollador.
• Capacidad Bruta: 3 devs x 3 semanas x 14 h = 126.0 horas-hombre.
• Deducción Ceremonias Scrum (Planning, Daily, Review, Retro): 12.0 horas.
• Buffer de Contingencia (10%): 12.6 horas.
• Capacidad Neta Disponible: 101.4 horas efectivas de desarrollo.
• Horas Estimadas en el Sprint Backlog: 109.0 horas (Factor de ocupación: 107.5%, equilibrio sostenible).
• Historias Comprometidas: 5 HUs (23 Story Points), velocidad proyectada: ~7.7 SP/semana.

3.3 Tema 3: ¿Cómo se realizará el trabajo elegido? (Sprint Backlog: 31 Tareas SMART)

Los Developers descompusieron las 5 historias en 31 tareas técnicas SMART (≤ 1 día de esfuerzo):

| ID | HU | Descripción Técnica SMART de la Tarea | Horas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-00.1 | SETUP | Configurar repositorio Git (GitHub/GitLab) bajo arquitectura GitFlow (main, develop, feature/HU-XX), branch protection e invitar al docente jhuapalla@usmp.pe | 2 h | Fabio Saavedra |
| T-00.2 | SETUP | Parametrizar tablero Kanban en Jira/Trello con flujo de 7 estados (Backlog, To Do, In Progress, Review, QA, Scan, Done), límites WIP e invitar a jhuapallag@usmp.pe | 1 h | Alvaro Tipian |
| T-00.3 | SETUP | Crear orquestación de contenedores con docker-compose.yml para entorno de desarrollo (Node.js/Spring Boot, PostgreSQL 15 y pgAdmin) con redes y volúmenes | 4 h | Patrick Ponce |
| T-00.4 | SETUP | Implementar esquema relacional DDL en PostgreSQL con claves foráneas, índices B-tree, constraints de unicidad y scripts de migración | 5 h | Fabio Saavedra |
| T-00.5 | SETUP | Construir pipeline CI en GitHub Actions para ejecución automática de compilación, linter de código (ESLint) y suite de pruebas unitarias | 3 h | Patrick Ponce |
| T-00.6 | SETUP | Ejecutar análisis estático de seguridad SAST y escaneo de vulnerabilidades en dependencias mediante SonarQube Cloud / Snyk, emitiendo reporte formal | 2 h | Fabio Saavedra |
| T-01.1 | HU-01 | Desarrollar endpoint POST /api/v1/auth/login con hashing bcrypt (salt 10), token JWT firmado (HMAC-SHA256) y bloqueo temporal tras 3 fallos (15 min) | 4 h | Patrick Ponce |
| T-01.2 | HU-01 | Implementar middleware y tabla audit_auth_logs para registrar intentos de acceso con IP, User-Agent, timestamp y trazabilidad de sesión | 3 h | Fabio Saavedra |
| T-01.3 | HU-01 | Construir interfaz reactiva de inicio de sesión con validaciones regex en inputs, checkbox 'Recordarme' (token 8h) y alertas contextuales de error | 4 h | Kiara Linares |
| T-01.4 | HU-01 | Desarrollar y ejecutar suite de pruebas automatizadas (unitarias e integración) para los 4 criterios de aceptación BDD (Gherkin) de HU-01 | 1 h | Fabio Saavedra |
| T-04.1 | HU-04 | Modelar entidad relacional Cliente e implementar API REST (POST/PUT /api/v1/importadores) con algoritmo de validación de RUC peruano (11 dígitos, módulo 11) | 5 h | Patrick Ponce |
| T-04.2 | HU-04 | Implementar servicio multipart para carga y almacenamiento de carta poder en PDF (<=10 MB) con cálculo de fecha de caducidad y alerta preventiva a 15 días | 5 h | Fabio Saavedra |
| T-04.3 | HU-04 | Configurar tabla e interceptor de auditoría audit_importadores para registrar versiones históricas de cambios de razón social, dirección y contactos | 3 h | Patrick Ponce |
| T-04.4 | HU-04 | Desarrollar componente frontend para alta/edición de cliente importador con validación asíncrona de RUC duplicado y preview de carta poder | 5 h | Kiara Linares |
| T-04.5 | HU-04 | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de límites (RUC inválido, archivo no-PDF, poderes vencidos) verificando los 4 criterios de aceptación de HU-04 | 2 h | Kiara Linares |
| T-03.1 | HU-03 | Implementar generador atómico transaccional de código correlativo de despacho 'DESP-YYYY-XXXX' con secuencias en BD para prevenir concurrencia | 4 h | Patrick Ponce |
| T-03.2 | HU-03 | Crear tablas maestras indexadas y endpoints GET para catálogo de regímenes aduaneros SUNAT (Régimen 10) e intendencias (Aduana 118 Callao) | 3 h | Fabio Saavedra |
| T-03.3 | HU-03 | Desarrollar middleware de regla de negocio que verifica la vigencia de la carta poder del importador antes de permitir la persistencia del nuevo despacho | 3 h | Patrick Ponce |
| T-03.4 | HU-03 | Construir formulario frontend guiado (stepper) 'Datos generales del despacho' con autocompletado de cliente y persistencia en borrador o apertura | 6 h | Kiara Linares |
| T-03.5 | HU-03 | Implementar componente de estado operativo con badge visual y breadcrumbs reflejando el hito inicial 'Apertura' en la ficha de detalle | 2 h | Kiara Linares |
| T-03.6 | HU-03 | Ejecutar pruebas automatizadas de integración para verificar validaciones de formulario, correlatividad y los 4 criterios de aceptación Gherkin de HU-03 | 2 h | Fabio Saavedra |
| T-02.1 | HU-02 | Desarrollar endpoint GET /api/v1/dashboard/kpis con consultas SQL agregadas y optimizadas con índices para conteo de despachos activos, canal y alertas | 5 h | Fabio Saavedra |
| T-02.2 | HU-02 | Implementar filtros multicriterio dinámicos (aduana, cliente, rango de fechas) y servicio de exportación de reporte del listado a formato Excel (.xlsx) | 4 h | Patrick Ponce |
| T-02.3 | HU-02 | Maquetar vista de Dashboard con tarjetas KPI métricas y tabla de datos paginada de 'Despachos recientes' ordenada cronológicamente por ETA | 6 h | Kiara Linares |
| T-02.4 | HU-02 | Configurar enrutamiento SPA contextual para navegación directa desde cada fila de la tabla del dashboard hacia la vista de detalle del despacho | 3 h | Kiara Linares |
| T-02.5 | HU-02 | Ejecutar pruebas de rendimiento y volumetría (tiempo de renderizado < 500 ms) validando los 4 criterios de aceptación de HU-02 | 2 h | Fabio Saavedra |
| T-05.1 | HU-05 | Crear modelo relacional DDL embarques_maritimos y detalle_contenedores con FK al despacho, tipo FCL/LCL, naviera, nave, viaje y número de BL | 4 h | Patrick Ponce |
| T-05.2 | HU-05 | Implementar algoritmo de validación de formato y dígito verificador para código de contenedores bajo norma técnica internacional ISO 6346 | 4 h | Fabio Saavedra |
| T-05.3 | HU-05 | Desarrollar trigger/servicio backend que recalcula automáticamente la fecha límite de almacenaje al actualizar el ETA marítimo y dispara alertas | 4 h | Patrick Ponce |
| T-05.4 | HU-05 | Construir interfaz de usuario para registro de BL marítimo y sub-tabla dinámica reactiva para ingreso y gestión de múltiples contenedores y precintos | 6 h | Kiara Linares |
| T-05.5 | HU-05 | Diseñar y ejecutar suite de pruebas funcionales para consistencia temporal (zarpe < ETA), contenedores duplicados y los 4 criterios de HU-05 | 2 h | Fabio Saavedra |

4. Acuerdos de Gobernanza, Calidad (DoR / DoD) y Herramientas CASE

• Definition of Ready (DoR): Estructura estándar de Tarjeta ('Como [rol], Quiero [acción], Para [beneficio]'), 4 criterios Gherkin, prototipo UI aprobado y estimación INVEST.
• Definition of Done (DoD): Cobertura unitaria >= 75%, peer review aprobado, QA verificado por PO y SAST sin vulnerabilidades críticas.
• Tablero Kanban (Jira/Trello): 7 estados de flujo e invitación al docente (jhuapallag@usmp.pe).
• Repositorio Git (GitHub): Arquitectura GitFlow e invitación de colaboración al docente (jhuapalla@usmp.pe).
• Escaneo de Vulnerabilidades (SonarQube/Snyk): Ejecución automatizada en pipeline CI con reporte formal en Semana 9.
• Daily Scrums: Grabación semanal obligatoria de la reunión en Semanas 7, 8 y 9.