## Ficha & Sprint Goal
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES — FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS — SPRINT PLANNING Y BACKLOG
Proyecto | Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas (ADUANATRACK)
Código de Proyecto | PROY-ADU-2026-01 ¦ Grupo 2
Docente Asignado | Mg. Juan Manuel Huapalla García (jhuapalla@usmp.pe / jhuapallag@usmp.pe)
Hito Actual | Semana 7 — Planificación del Sprint 1 (Sprint Planning)
Temporalidad Sprint 1 | Semanas 7 a 9 (3 semanas = 15 días hábiles)
Técnica de Priorización | Valor estratégico priorizado + Planning Poker (escala Fibonacci) + Grafo de Dependencias
Product Owner (PO) | Altamirano Zuñiga, Juan Diego (Product Owner)
Scrum Master (SM) | Tipian Jacobo, Alvaro Gustavo (Scrum Master)
Developers del Equipo | Linares Estivariz, Kiara Leticia (Frontend); Ponce Simeón, Patrick Vossler (Backend); Saavedra García, Fabio Enrique (Backend/DevOps)
OBJETIVO DEL SPRINT 1 (SPRINT GOAL) — SEMANAS 7 A 10
«Habilitar el flujo base de apertura y seguimiento inicial de despachos de importación marítima: acceso seguro al sistema, registro de clientes/importadores, apertura de un nuevo despacho y registro de la información de embarque (BL), con visibilidad centralizada del estado de los despachos en el Dashboard».
HISTORIAS SPRINT 1 |  | PUNTOS DE HISTORIA | CAPACIDAD NETA | TAREAS TÉCNICAS
5 HUs |  | 23 SP | ~101 Horas | 31 Tasks
HU-01, HU-04, HU-03, HU-02, HU-05 |  | 27.1% del Product Backlog | 3 desarrolladores x ~34h netas | Descomposición SMART
HERRAMIENTAS CASE CONFIGURADAS Y DIRECTIVAS DEL DOCENTE
Tablero Kanban | Jira Software / Trello con flujo de 7 estados (Backlog, To Do, In Progress, Review, QA, Scan, Done). |  | Docente invitado a tablero: jhuapallag@usmp.pe
Control de Versiones | Repositorio GitHub con arquitectura GitFlow (main, develop, ramas feature/HU-XX). |  | Docente invitado a repo: jhuapalla@usmp.pe
Escaneo de Vulnerabilidades | SonarQube Cloud y Snyk integrados en GitHub Actions (Quality Gate: 0 críticos). |  | Reporte final y correcciones programadas para Semana 9
Ceremonias Daily Scrum | Video semanal obligatorio de la reunión Daily Scrum (no reunión diaria presencial). |  | Videos subidos en Semana 7, 8 y 9

## Product Backlog (Priorizado)
PRODUCT BACKLOG GENERAL PRIORIZADO — PROYECTO ADUANATRACK (85 STORY POINTS)
ID | Historia de Usuario | Rol (Como...) | Necesidad (Quiero...) | Beneficio (Para...) | Puntos (SP) | Valor (1-10) | Prioridad Original | Técnica MoSCoW | Cuadrante Matriz | Dependencia Obligatoria | Sprint Asignado | Criterios Aceptación Gherkin
HU-01 | Inicio de sesión al sistema | Usuario del sistema (Agente/Admin/Cliente) | Autenticarme con usuario y contraseña con protección de intentos | Acceder de forma segura a las funciones correspondientes a mi rol | 3 | 10 | Crítica | Must Have | Quick Win | Ninguna | Sprint 1 | Dado usuario registrado, cuando ingresa credenciales válidas, entonces accede al sistema. Bloqueo al 3er fallo.
HU-02 | Panel de seguimiento de despachos (Dashboard) | Agente de aduana | Visualizar un panel general con el estado de todos los despachos | Monitorear el avance global de operaciones e identificar alertas | 5 | 8 | Alta | Should Have | Estratégico Core | HU-01 | Sprint 1 | Dado despachos registrados, cuando carga el dashboard, entonces muestra métricas resumen y listado paginado con filtros.
HU-03 | Registro de nuevo despacho de importación | Agente de aduana | Registrar un nuevo despacho de importación marítima para un cliente | Iniciar formalmente el expediente operativo con código correlativo | 5 | 10 | Crítica | Must Have | Estratégico Core | HU-04 | Sprint 1 | Dado importador seleccionado, cuando completa datos de régimen y aduana, entonces genera código DSP-2026-XXXX en estado Aperturado.
HU-04 | Registro de datos del importador (cliente) | Administrador o agente de aduana | Registrar y mantener actualizados los datos del cliente importador | Vincular al importador a sus despachos y agilizar contacto | 5 | 9 | Alta | Must Have | Estratégico Core | Ninguna | Sprint 1 | Dado formulario de importador, cuando ingresa RUC de 11 dígitos válido, entonces valida duplicados y guarda razón social.
HU-05 | Registro de información del embarque marítimo (BL) | Agente de aduana | Registrar información de embarque y conocimiento de embarque (BL) | Controlar nave, viaje, puerto, fechas y contenedores asignados | 5 | 9 | Alta | Must Have | Estratégico Core | HU-03 | Sprint 1 | Dado despacho aperturado, cuando ingresa BL, naviera y contenedores FCL/LCL, entonces valida que fecha zarpe sea anterior a arribo.
HU-06 | Carga y gestión de documentos del despacho | Agente de aduana | Cargar y gestionar documentos digitales requeridos (PDF) | Contar con expediente digital completo antes de numerar la DAM | 8 | 10 | Crítica | Must Have | Estratégico Core | HU-05 | Sprint 2 | Dado despacho con BL, cuando sube PDF (Factura, Packing List, BL), entonces valida tipo MIME, peso <= 10MB y actualiza estado documental.
HU-07 | Registro de clasificación arancelaria de mercancías | Analista de comercio exterior | Registrar subpartida nacional y descripción arancelaria por ítem | Determinar base imponible y alícuotas tributarias aplicables | 8 | 9 | Crítica | Must Have | Estratégico Core | HU-06 | Sprint 2 | Dado expediente documentado, cuando ingresa partida de 10 dígitos, entonces valida arancel aduanero vigente.
HU-08 | Cálculo de tributos y liquidación aduanera | Agente de aduana | Calcular referencialmente los tributos aduaneros (Ad-Valorem, IGV, IPM) | Informar al importador el monto exacto a liquidar ante SUNAT | 8 | 9 | Crítica | Must Have | Estratégico Core | HU-07 | Sprint 2 | Dado partidas y valor CIF, cuando ejecuta liquidación, entonces calcula tributos referenciales desglosados en USD y PEN.
HU-09 | Registro manual de la numeración de la DAM | Agente de aduana | Registrar manualmente el número de DAM generado en SUNAT con Clave SOL | Dejar constancia formal de la oficialización del despacho | 5 | 10 | Crítica | Must Have | Estratégico Core | HU-08 | Sprint 2 | Dado tributos pagados, cuando ingresa DAM (118-2026-10-XXXXXX), entonces cambia estado a 'Numerado'.
HU-10 | Registro y seguimiento del canal de control asignado | Agente de aduana | Registrar canal informado por SUNAT (Verde, Naranja, Rojo) | Activar la línea de tiempo y planificar citas según canal | 5 | 8 | Alta | Should Have | Estratégico Core | HU-09 | Sprint 2 | Dado despacho numerado, cuando selecciona canal asignado por SUNAT, entonces actualiza hitos y plazos de almacenaje.
HU-11 | Registro de citas en depósito temporal o almacén | Agente de aduana | Registrar cita confirmada en plataforma del depósito temporal | Coordinar fecha y turno para inspección física o retiro de carga | 5 | 8 | Alta | Must Have | Estratégico Core | HU-10 | Sprint 3 | Dado canal naranja/rojo, cuando ingresa depósito y ticket de cita, entonces fija fecha de inspección en almacén.
HU-12 | Registro del resultado de la inspección aduanera | Agente de aduana | Registrar resultado de inspección física/documentaria con checklist | Dejar constancia de diligencia conforme o registrar observaciones | 5 | 8 | Alta | Must Have | Estratégico Core | HU-11 | Sprint 3 | Dado cita realizada, cuando completa checklist de inspección, entonces guarda estado Conforme u Observado.
HU-13 | Registro manual del levante de mercancía | Agente de aduana | Registrar levante otorgado por SUNAT y adjuntar constancia PDF | Habilitar la coordinación de retiro de mercancía del almacén | 5 | 10 | Crítica | Must Have | Estratégico Core | HU-12 | Sprint 3 | Dado inspección conforme, cuando ingresa código de autorización SUNAT y sube PDF, entonces estado pasa a 'Levante Otorgado'.
HU-14 | Notificaciones y alertas de estado del despacho | Agente de aduana y cliente importador | Recibir alertas sobre vencimiento de almacenaje o cambio de canal | Actuar oportunamente para evitar sobrecostos y demoras | 5 | 7 | Alta | Should Have | Complementaria | Ninguna | Sprint 3 | Dado despacho en tránsito/almacén, cuando faltan 3 días para vencimiento de almacenaje, entonces genera alerta crítica.
HU-15 | Reportes e indicadores de gestión aduanera | Jefe de operaciones o administrador | Visualizar indicadores de gestión (tiempo promedio, canales, despachos) | Tomar decisiones basadas en datos para optimizar tiempos del despacho | 8 | 6 | Media | Could Have | Postergable | HU-02, HU-10 | Sprint 3 | Dado rango de fechas, cuando aplica filtros, entonces genera KPIs y permite exportar reporte ejecutivo en Excel y PDF.
TOTAL PRODUCT BACKLOG (15 HISTORIAS DE USUARIO) |  |  |  |  | 85 | 8.7333 | Sprint 1: 23 SP (5 HUs) ¦ Sprint 2: 34 SP (5 HUs) ¦ Sprint 3: 28 SP (5 HUs)

## Capacidad del Equipo
CÁLCULO DE CAPACIDAD Y VELOCIDAD DEL SCRUM TEAM — SPRINT 1 (SEMANAS 7 A 10)
Integrante | Rol Scrum | Semanas Sprint | Días Hábiles | Horas/Semana | Horas Brutas | Ceremonias Scrum (h) | Buffer Imprevistos (10%) | Capacidad Neta (Dev)
Linares Estivariz, Kiara Leticia | Developer / Frontend | 3 | 15 | 14 | 42 | 4 | 10% | 33.8
Ponce Simeón, Patrick Vossler | Developer / Backend | 3 | 15 | 14 | 42 | 4 | 10% | 33.8
Saavedra García, Fabio Enrique | Developer / Backend-DevOps | 3 | 15 | 14 | 42 | 4 | 10% | 33.8
TOTAL CAPACIDAD SCRUM TEAM |  | 3 | 15 | 42 | 126 | 12 | 10% | 101.4
BALANCE DE CARGA vs. CAPACIDAD DEL SPRINT 1
| Capacidad Neta Disponible del Equipo (Horas) |  |  |  | 101.4 | Horas efectivas para desarrollo
| Horas Totales de Tareas Estimadas (Sprint Backlog) |  |  |  | 109 | Suma de las 31 tareas SMART planificadas
| Diferencia / Balance Horario |  |  |  | -7.6 | Margen de holgura operativa (+/-)
| Factor de Ocupación / Compromiso |  |  |  | 107.5% | Relación Horas Estimadas / Capacidad Neta
| Puntos de Historia Comprometidos |  |  |  | 23 | 23 Story Points para Sprint 1 (5 historias)
| Velocidad Proyectada por Semana |  |  |  | 7.6667 | Story Points promedio por semana (~7.7 SP/sem)

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG TÉCNICO — SPRINT 1 (31 TAREAS SMART / 109 HORAS / 23 SP)
ID Tarea | HU Asociada | Tipo Componente | Descripción Técnica SMART de la Tarea | Horas Est. | Horas Real | Horas Rest. | Responsable Asignado | Estado Kanban | DoD Validado
T-00.1 | SETUP | DevOps | Configuración del repositorio Git (GitHub/GitLab), convención de ramas por historia, acceso del docente (jhuapalla@usmp.pe) | 2 | 0 | 2 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-00.2 | SETUP | CASE | Configuración del tablero Kanban (To Do / In Progress / Review / Done), acceso del docente (jhuapallag@usmp.pe) | 1 | 0 | 1 | Alvaro Tipian | Por Hacer | No
T-00.3 | SETUP | DevOps | Configuración de contenedores (app + base de datos) | 4 | 0 | 4 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-00.4 | SETUP | Base Datos | Creación de la base de datos relacional (esquema inicial: usuarios, clientes, despachos, embarques) | 5 | 0 | 5 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-00.5 | SETUP | Calidad | Pipeline básico de CI (build + pruebas automáticas) | 3 | 0 | 3 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-00.6 | SETUP | Calidad | Ejecución de herramienta de escaneo de vulnerabilidades sobre el código del sprint + informe de hallazgos y correcciones | 2 | 0 | 2 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-01.1 | HU-01 | Backend | Endpoint de autenticación + bloqueo tras 3 intentos fallidos (15 min) | 4 | 0 | 4 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-01.2 | HU-01 | Backend | Registro de intentos de acceso en log de auditoría | 3 | 0 | 3 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-01.3 | HU-01 | Frontend | Pantalla de login: validaciones, checkbox “Recordarme” (sesión 8h) | 4 | 0 | 4 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-01.4 | HU-01 | QA | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-01 | 1 | 0 | 1 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-04.1 | HU-04 | Backend | Modelo de datos Cliente/Importador + validación de RUC (11 dígitos) | 5 | 0 | 5 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-04.2 | HU-04 | Backend | Carga de carta poder (PDF) + alerta automática 15 días antes del vencimiento | 5 | 0 | 5 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-04.3 | HU-04 | Backend | Historial de cambios del cliente (auditoría) | 3 | 0 | 3 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-04.4 | HU-04 | Frontend | Formulario de alta/edición de cliente + detección de duplicados | 5 | 0 | 5 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-04.5 | HU-04 | QA | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-04 | 2 | 0 | 2 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-03.1 | HU-03 | Backend | Generación automática de N° de despacho (formato DESP-AAAA-####) | 4 | 0 | 4 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-03.2 | HU-03 | Backend | Listas maestras de régimen aduanero y aduana de destino | 3 | 0 | 3 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-03.3 | HU-03 | Backend | Validación de carta poder vigente del cliente al guardar | 3 | 0 | 3 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-03.4 | HU-03 | Frontend | Formulario “Datos generales del despacho” + “Guardar como borrador” | 6 | 0 | 6 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-03.5 | HU-03 | Frontend | Estado inicial “Apertura” visible en la UI del despacho | 2 | 0 | 2 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-03.6 | HU-03 | QA | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-03 | 2 | 0 | 2 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-02.1 | HU-02 | Backend | Endpoints de indicadores (activos, canal naranja/rojo, levante, alertas) | 5 | 0 | 5 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-02.2 | HU-02 | Backend | Filtro por aduana/cliente + exportar tabla a Excel | 4 | 0 | 4 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-02.3 | HU-02 | Frontend | Panel de indicadores + tabla “Despachos recientes” ordenada por ETA | 6 | 0 | 6 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-02.4 | HU-02 | Frontend | Navegación desde la tabla al detalle del despacho | 3 | 0 | 3 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-02.5 | HU-02 | QA | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-02 | 2 | 0 | 2 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-05.1 | HU-05 | Backend | Modelo Embarque/BL + asociación al despacho | 4 | 0 | 4 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-05.2 | HU-05 | Backend | Validación de formato de contenedor (estándar ISO 6346) | 4 | 0 | 4 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
T-05.3 | HU-05 | Backend | Recálculo automático del plazo de almacenaje al cambiar la fecha ETA + alerta | 4 | 0 | 4 | Patrick Ponce | Por Hacer | No
T-05.4 | HU-05 | Frontend | Formulario de embarque + tabla de contenedores (múltiples por despacho) | 6 | 0 | 6 | Kiara Linares | Por Hacer | No
T-05.5 | HU-05 | QA | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-05 | 2 | 0 | 2 | Fabio Saavedra | Por Hacer | No
TOTAL GENERAL SPRINT BACKLOG (31 TAREAS TÉCNICAS) |  |  |  | 109 | 0 | 109 | Avance Inicial: 0h ejecutadas (Sprint no iniciado) ¦ 109h restantes

## Seguimiento & Burndown
SEGUIMIENTO DIARIO Y BURNDOWN CHART — SPRINT 1 (15 DÍAS HÁBILES)
Día del Sprint | Semana Académica | Hito / Evento Scrum | Horas Ideales Restantes | Horas Reales Restantes | Story Points Restantes | Video Daily / Evidencia
Día 1 | Semana 7 | Sprint Planning 1 (Ceremonia) & Setup Repositorio/Kanban/BD | 101.7 | 109 | 23 | Grabación Daily #1 (Arranque)
Día 2 | Semana 7 | Daily Scrum: asignación de tareas T-01.x (HU-01 Login) | 94.5 | 155 | 23
Día 3 | Semana 7 | Daily Scrum: desarrollo de endpoint de autenticación y logs de auditoría | 87.2 | 148 | 23
Día 4 | Semana 7 | Daily Scrum: pantalla de login e inicio de HU-04 (Cliente) | 79.9 | 140 | 23
Día 5 | Semana 7 | Daily Scrum: pruebas de HU-01 y HU-04 (ambas Done) | 72.7 | 132 | 15 | Cierre Video S7
Día 6 | Semana 8 | Daily Scrum: inicio de HU-03 (Nuevo despacho), depende de HU-04 | 65.4 | 124 | 15 | Grabación Daily #2 (Avance)
Día 7 | Semana 8 | Daily Scrum: generación de correlativo de despacho y listas maestras | 58.1 | 115 | 15
Día 8 | Semana 8 | Daily Scrum: formulario de despacho y validación de carta poder | 50.9 | 107 | 15
Día 9 | Semana 8 | Daily Scrum: pruebas de HU-03 (Done) | 43.6 | 98 | 10
Día 10 | Semana 8 | Daily Scrum: inicio de HU-02 (Dashboard), depende de HU-01 | 36.3 | 90 | 10 | Cierre Video S8
Día 11 | Semana 9 | Daily Scrum: indicadores, filtros y pruebas de HU-02 (Done) | 29.1 | 81 | 5 | Grabación Daily #3 (Cierre)
Día 12 | Semana 9 | Daily Scrum: inicio de HU-05 (Embarque/BL), depende de HU-03 | 21.8 | 73 | 5
Día 13 | Semana 9 | Daily Scrum: validación ISO 6346 y recálculo de plazo de almacenaje | 14.5 | 65 | 5
Día 14 | Semana 9 | Daily Scrum: formulario de embarque y pruebas de HU-05 (Done) | 7.3 | 56 | 0 | Cierre Video S9
Día 15 | Semana 9 | Ejecución de SonarQube/Snyk, Sprint Review, Retrospective y Demostración Final | 0 | 48 | 0 | Reporte Vulnerabilidades + Demo & Cierre