## Resumen Sprint 1
SPRINT BACKLOG — SPRINT 1 — AduanaTrack (PROY-ADU-2026-01)
Grupo 2 · Semanas S7–S9 · Sprint Planning: 21/09/2026
Scrum Master | Tipian Jacobo, Alvaro Gustavo
Product Owner | Altamirano Zuñiga, Juan Diego
Equipo de Desarrollo | Linares Estivariz, Kiara Leticia / Ponce Simeón, Patrick Vossler / Saavedra Garcia, Fabio Enrique
Sprint Goal | Habilitar el flujo base de apertura y seguimiento inicial de despachos de importación marítima: acceso seguro al sistema, registro de clientes/importadores, apertura de un nuevo despacho y registro de la información de embarque (BL), con visibilidad centralizada del estado de los despachos en el Dashboard.
Indicadores del sprint
Indicador | Valor
Historias comprometidas | 5
Story Points comprometidos | 23
Rango de capacidad estimado (SP) | 20–24
Capacidad base del equipo (horas-persona) | 90
Horas estimadas en tareas (historias + infraestructura) | 109
Duración del sprint | 3 semanas (S7–S9)

## Historias Comprometidas
Código | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Dependencia | Responsable principal | Estado
HU-01 | Iniciar sesión en el sistema | Crítica | 3 | Ninguna | Kiara Linares / Patrick Ponce | Planificada
HU-04 | Registrar datos del cliente importador | Alta | 5 | Ninguna | Kiara Linares / Patrick Ponce | Planificada
HU-03 | Registrar nuevo despacho de importación | Crítica | 5 | HU-04 | Kiara Linares / Patrick Ponce | Planificada
HU-02 | Visualizar panel de seguimiento de despachos (Dashboard) | Alta | 5 | HU-01 | Kiara Linares / Fabio Saavedra | Planificada
HU-05 | Registrar información del embarque marítimo (BL) | Alta | 5 | HU-03 | Kiara Linares / Patrick Ponce | Planificada
Total SP:

## Desglose de Tareas
Historia | Tarea | Tipo | Horas | Responsable | Estado
HU-01 | Endpoint de autenticación + bloqueo tras 3 intentos fallidos (15 min) | Back-end | 4 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-01 | Registro de intentos de acceso en log de auditoría | Back-end | 3 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-01 | Pantalla de login: validaciones, checkbox “Recordarme” (sesión 8h) | Front-end | 4 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-01 | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-01 | QA | 1 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-04 | Modelo de datos Cliente/Importador + validación de RUC (11 dígitos) | Back-end | 5 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-04 | Carga de carta poder (PDF) + alerta automática 15 días antes del vencimiento | Back-end | 5 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-04 | Historial de cambios del cliente (auditoría) | Back-end | 3 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-04 | Formulario de alta/edición de cliente + detección de duplicados | Front-end | 5 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-04 | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-04 | QA | 2 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-03 | Generación automática de N° de despacho (formato DESP-AAAA-####) | Back-end | 4 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-03 | Listas maestras de régimen aduanero y aduana de destino | Back-end | 3 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-03 | Validación de carta poder vigente del cliente al guardar | Back-end | 3 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-03 | Formulario “Datos generales del despacho” + “Guardar como borrador” | Front-end | 6 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-03 | Estado inicial “Apertura” visible en la UI del despacho | Front-end | 2 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-03 | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-03 | QA | 2 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-02 | Endpoints de indicadores (activos, canal naranja/rojo, levante, alertas) | Back-end | 5 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-02 | Filtro por aduana/cliente + exportar tabla a Excel | Back-end | 4 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-02 | Panel de indicadores + tabla “Despachos recientes” ordenada por ETA | Front-end | 6 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-02 | Navegación desde la tabla al detalle del despacho | Front-end | 3 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-02 | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-02 | QA | 2 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-05 | Modelo Embarque/BL + asociación al despacho | Back-end | 4 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-05 | Validación de formato de contenedor (estándar ISO 6346) | Back-end | 4 | Fabio Saavedra | Por iniciar
HU-05 | Recálculo automático del plazo de almacenaje al cambiar la fecha ETA + alerta | Back-end | 4 | Patrick Ponce | Por iniciar
HU-05 | Formulario de embarque + tabla de contenedores (múltiples por despacho) | Front-end | 6 | Kiara Linares | Por iniciar
HU-05 | Pruebas de los 4 criterios de aceptación de HU-05 | QA | 2 | Fabio Saavedra | Por iniciar
Infraestructura | Configuración del repositorio Git, convención de ramas por historia, acceso del docente | DevOps | 2 | Fabio Saavedra | Por iniciar
Infraestructura | Configuración del tablero Kanban (To Do / In Progress / Review / Done), acceso del docente | DevOps | 1 | Alvaro Tipian (SM) | Por iniciar
Infraestructura | Configuración de contenedores (app + base de datos) | DevOps | 4 | Patrick Ponce | Por iniciar
Infraestructura | Creación de la base de datos relacional (esquema inicial: usuarios, clientes, despachos, embarques) | DevOps | 5 | Fabio Saavedra | Por iniciar
Infraestructura | Pipeline básico de CI (build + pruebas automáticas) | DevOps | 3 | Patrick Ponce | Por iniciar
Infraestructura | Ejecución de herramienta de escaneo de vulnerabilidades + informe de hallazgos y correcciones | DevOps | 2 | Fabio Saavedra | Por iniciar
Total horas: