## Slide 1
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES · FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
SPRINT PLANNING — SPRINT 1
Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas (ADUANATRACK)
• Curso: Diseño e Implementación de Sistemas · Docente Asignado: Mg. Juan Manuel Huapalla García
• Código de Proyecto: PROY-ADU-2026-01 · Grupo 2 · Hito Académico: Semana 7 (Ciclo 2026-I)
• Alcance Planificado: 5 Historias de Usuario (23 SP) · 31 Tareas Técnicas SMART (109 Horas)
• Duración del Sprint: 3 Semanas (Semanas 7 a 9 · 15 Días Hábiles) · 3 Desarrolladores Activos

## Slide 2
PLAN DE TRABAJO ÁGIL
Agenda de la Ceremonia de Sprint Planning
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
2
1
Organización del Scrum Team y Marco Teórico
Roles, modelo INVEST, regla de las 3C, criterios BDD (Gherkin) y mapa de épicas.
2
Objetivo del Sprint (Sprint Goal — Tema 1)
Declaración del objetivo estratégico, valor de negocio por actor y alineamiento SUNAT.
3
Capacidad del Scrum Team y Planning Poker (Tema 2)
Cálculo matemático de horas netas, velocidad de entrega y consenso Fibonacci (23 SP).
4
Sprint Backlog y Grafo de Dependencias (Tema 3)
5 Historias comprometidas, ruta crítica de desarrollo y 31 tareas técnicas SMART (109h).
5
Gobernanza, Herramientas CASE y Calendario S7-S9
Tablero Jira (7 estados), GitHub GitFlow, SonarQube SAST, DoR/DoD y cronograma.

## Slide 3
ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO
Scrum Team — Grupo 2: Roles y Responsabilidades
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
3
SM
Scrum Master
Tipian Jacobo, Alvaro Gustavo
Responsabilidad en Sprint 1: Facilitación del proceso ágil, eliminación de impedimentos, métricas de velocidad y sincronización diaria.
PO
Product Owner
Altamirano Zuñiga, Juan Diego
Responsabilidad en Sprint 1: Priorización del Product Backlog, interlocución con usuarios aduaneros y validación de criterios de aceptación.
DEV
Developer (Frontend)
Linares Estivariz, Kiara Leticia
Responsabilidad en Sprint 1: Construcción de interfaces SPA, formularios reactivos, vistas de dashboard y validación de experiencia UI/UX.
DEV
Developer (Backend)
Ponce Simeón, Patrick Vossler
Responsabilidad en Sprint 1: Diseño de APIs RESTful, lógica transaccional aduanera, seguridad JWT, esquemas PostgreSQL y rendimiento.
DEV
Developer (DevOps/QA)
Saavedra García, Fabio Enrique
Responsabilidad en Sprint 1: Entornos contenerizados Docker, pipelines CI en GitHub Actions, análisis SAST (SonarQube) y pruebas BDD.

## Slide 4
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ÁGIL
Marco Metodológico de Requerimientos: INVEST, 3C y BDD
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
4
Regla de las 3C (Ron Jeffries)
Card (Tarjeta):
Expresión sintética del requerimiento en formato estándar: 'Como [rol], Quiero [acción], Para [beneficio comercial]'.
Conversation (Conversación):
Diálogo continuo y refinamiento entre Product Owner y Developers para acordar reglas operativas y dependencias.
Confirmation (Confirmación):
Criterios de Aceptación objetivos y verificables que garantizan que el requerimiento cumple las expectativas.
Modelo INVEST (Bill Wake)
Independent (Independiente):
Historias desacopladas al máximo; HU-01 y HU-04 inician en paralelo sin bloqueos mutuos.
Negotiable / Valuable:
El alcance técnico es negociado en Planning y genera valor directo al agente o importador.
Estimable / Small / Testable:
Historias estimadas entre 3 y 5 SP en Sprint 1, con pruebas automatizables y verificables.
Criterios BDD Gherkin
Dado (Given):
Establece el contexto o precondición del sistema (ej. dado un usuario autenticado con rol Agente).
Cuando (When):
Describe la acción ejecutada (ej. cuando completa los datos de aduana y régimen 10).
Entonces (Then):
Define el resultado observable (ej. entonces el sistema genera el correlativo DESP-2026-XXXX).
Cobertura Integral:
Las 15 historias del Product Backlog cuentan con 4 criterios Gherkin formalizados.

## Slide 5
ARQUITECTURA DE REQUERIMIENTOS
Estructura del Backlog: Mapa de Épicas de ADUANATRACK
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
5
ID Épica | Nombre de la Épica de Negocio | Historias de Usuario | Capacidades Técnicas y Funcionales | Fase / Sprint
EP-00 | Infraestructura Base y DevOps | SETUP | Docker, PostgreSQL DDL, CI GitHub Actions, SAST | Sprint 1 (Base)
EP-01 | Autenticación y Control de Acceso | HU-01 (3 SP) | Login seguro, JWT, control de intentos, bitácora de acceso | Sprint 1
EP-02 | Directorio de Clientes Importadores | HU-04 (5 SP) | Padrón RUC 11 dígitos, carta poder PDF, auditoría | Sprint 1
EP-03 | Apertura y Control del Despacho | HU-03 (5 SP) | Correlativo atómico DESP, régimen 10, aduana Callao 118 | Sprint 1
EP-04 | Transporte Marítimo y Contenedores | HU-05 (5 SP) | Conocimiento BL, validación ISO 6346, alertas almacenaje | Sprint 1
EP-05 | Monitoreo Operativo y Tablero de Control | HU-02 (5 SP) | Dashboard KPIs, grilla ordenada por ETA, exportar Excel | Sprint 1
EP-06 | Gestión Documental y Expediente Digital | HU-06 (8 SP) | Almacenamiento seguro PDF, validación comercial, visor digital | Sprint 2
EP-07 | Clasificación Arancelaria y Liquidación | HU-07, 08 (16 SP) | Subpartidas arancelarias, base imponible CIF, Ad-Valorem/IGV | Sprint 2
EP-08 | Destinación Aduanera y Canal SUNAT | HU-09, 10 (10 SP) | Numeración DAM con Clave SOL, trazabilidad Verde/Naranja/Rojo | Sprint 2
EP-09 | Diligencias Portuarias y Levante | HU-11..13 (15 SP) | Citas en depósito, inspección física/documentaria y levante | Sprint 3
EP-10 | Notificaciones y Analítica Gerencial | HU-14, 15 (13 SP) | Alertas de sobrestadía y reportes gerenciales en tiempo real | Sprint 3

## Slide 6
COMPROMISO DEL SPRINT 1
Objetivo del Sprint (Sprint Goal) — Tema 1
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
6
DECLARACIÓN OFICIAL DEL SPRINT GOAL:
«Habilitar el flujo base de apertura y seguimiento inicial de despachos de importación marítima: acceso seguro al sistema, registro de clientes/importadores, apertura de un nuevo despacho y registro de la información de embarque (BL), con visibilidad centralizada del estado de los despachos en el Dashboard».
Agente de Aduana (Operaciones)
Autenticación segura basada en roles, apertura formal con código atómico correlativo (DESP-AAAA-####) y registro ágil del BL marítimo con cálculo automático de almacenaje.
Cliente Importador
Registro estructurado de datos de la empresa (RUC 11 dígitos), alerta automática a 15 días del vencimiento de carta poder y trazabilidad en tiempo real de su carga.
Jefatura de Operaciones
Panel de control general (Dashboard) con métricas de despachos en curso, filtrado multicriterio por aduana/cliente y exportación de expediente a formato Excel.

## Slide 7
GESTIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA
Capacidad del Scrum Team y Pronóstico de Velocidad — Tema 2
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
7
3
Desarrolladores Activos
Kiara (Frontend) / Patrick (Backend) / Fabio (DevOps)
3 Semanas
Duración del Sprint
Semanas S7 a S9 (15 días hábiles)
101.4 h
Capacidad Neta Disponible
126h brutas - 12h ceremonias - 12.6h buffer
23 SP
Puntos Comprometidos
Consenso Planning Poker (5 Historias)
FÓRMULA MATEMÁTICA DE CAPACIDAD Y BALANCE DE CARGA:
• Capacidad Bruta: 3 desarrolladores × 3 semanas × 14 h/semana dedicadas al proyecto = 126.0 horas-hombre.
• Deducción por Eventos Scrum: Sprint Planning (4h), Daily Scrums (5h), Sprint Review (2h) y Retrospective (2h) = 12.0 horas.
• Margen de Contingencia / Curva de Aprendizaje (Buffer 10%): 12.6 horas reservadas para imprevistos técnicos.
• Capacidad Neta Disponible: 126.0 h - 12.0 h - 12.6 h = 101.4 horas efectivas dedicadas al código e integración.
• Compromiso Técnico: 109.0 horas estimadas en 31 tareas SMART (Factor de Ocupación: 107.5%, velocidad estimada ~7.7 SP/semana).

## Slide 8
CONSENSO DE ESFUERZO Y VALOR
Estimación con Planning Poker y Priorización MoSCoW
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
8
Estimación con baraja Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) · Discusión técnica de extremos y alineamiento con el Product Owner
ID HU | Épica Asociada | Historia de Usuario | Ronda 1 | Consenso | Prioridad
HU-01 | EP-01: Seguridad | Iniciar sesión en el sistema | 2 / 3 / 5 | 3 SP | Must Have
HU-04 | EP-02: Clientes | Registrar datos del cliente importador | 3 / 5 / 8 | 5 SP | Must Have
HU-03 | EP-03: Despacho | Registrar nuevo despacho de importación | 5 / 5 / 8 | 5 SP | Must Have
HU-02 | EP-05: Monitoreo | Visualizar panel de seguimiento (Dashboard) | 3 / 5 / 5 | 5 SP | Should Have
HU-05 | EP-04: Embarque | Registrar información del embarque marítimo (BL) | 5 / 8 / 5 | 5 SP | Must Have
TOTAL COMPROMETIDO SPRINT 1: 23 STORY POINTS (5 HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS INVEST)

## Slide 9
RUTA CRÍTICA DE DESARROLLO
Sprint Backlog — Historias Comprometidas y Dependencias
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
9
HU-01 · 3 SP | EP-01: Autenticación
Iniciar sesión en el sistema
Acceso seguro, hash bcrypt, token JWT, bloqueo al 3er fallo
HU-02 · 5 SP | EP-05: Monitoreo
Visualizar panel (Dashboard)
KPIs en tiempo real, grilla por ETA, exportación a Excel
HU-04 · 5 SP | EP-02: Importadores
Registrar cliente importador
Validación RUC módulo 11, carta poder PDF, auditoría
HU-03 · 5 SP | EP-03: Despacho
Registrar nuevo despacho
Correlativo atómico DESP, régimen 10, aduana Callao 118
HU-05 · 5 SP | EP-04: Embarque
Registrar embarque (BL)
Validación ISO 6346 contenedores, cálculo de almacenaje
→
→
→
REGLAS DE GOBERNANZA Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN:
1. HU-01 (Seguridad) y HU-04 (Importadores) inician en paralelo el Día 1. | 2. HU-03 (Despacho) exige importador creado y carta poder vigente.
3. HU-05 (Embarque BL) vincula la carga al expediente aperturado en HU-03. | 4. HU-02 (Dashboard) filtra y muestra despachos usando la sesión de HU-01.

## Slide 10
TEMA 3: SPRINT BACKLOG TÉCNICO
Desglose Técnico de Ingeniería (31 Tareas SMART · 109 Horas)
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
10
Base de Datos & Backend
11 Tareas · 46h
• POST /api/v1/auth/login con bcrypt y JWT
• Tabla audit_auth_logs y control de bloqueos
• Entidad importadores con validación módulo 11
• Servicio multipart carta poder PDF y caducidad
• Trigger/servicio para historial audit_importadores
• Generador atómico correlativo DESP-YYYY-XXXX
• Endpoints para regímenes SUNAT y aduana 118
• Middleware validación carta poder vigente
• Endpoint GET /api/v1/dashboard/kpis optimizado
• Filtros dinámicos y exportador XLSX del listado
• Algoritmo validación contenedores ISO 6346
Frontend UI / UX
8 Tareas · 36h
• Vista reactiva login con validación regex
• Checkbox 'Recordarme' con sesión 8h
• Formulario cliente con validación asíncrona RUC
• Stepper guiado 'Datos generales de despacho'
• Persistencia en borrador o estado apertura
• Badge dinámico de estado en cabecera
• Dashboard con métricas en vivo y tabla ETA
• Tabla reactiva de contenedores FCL/LCL
Calidad & Pruebas (QA)
6 Tareas · 10h
• Test suite 4 criterios BDD para HU-01
• Pruebas funcionales y de borde para HU-04
• Validación concurrencia correlativo en HU-03
• Test volumetría (<500ms) en HU-02
• Validación regla zarpe < ETA en HU-05
• Verificación de criterios INVEST y Gherkin
DevOps & Seguridad
6 Tareas · 17h
• GitFlow (main, develop, feature/HU-XX)
• Tablero Jira/Trello con flujo de 7 estados
• docker-compose multi-servicio (Node, Postgres)
• DDL PostgreSQL con índices y constraints
• Pipeline CI en GitHub Actions (lint + test)
• Escaneo SAST SonarQube/Snyk + reporte

## Slide 11
GOBERNANZA DEL PROYECTO
Herramientas CASE y Criterios de Calidad (DoR / DoD)
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
11
Tablero Kanban (Jira / Trello)
Flujo de 7 estados (To Do, In Progress, Review, QA, Scan, Done). Límites WIP (máx 2 por dev).
Evidencia: Invitado: jhuapallag@usmp.pe
Control de Versiones (GitHub)
Modelo GitFlow: main (release), develop (integración) y feature/HU-XX. PRs con revisión obligatoria.
Evidencia: Invitado: jhuapalla@usmp.pe
Escaneo de Vulnerabilidades
Pipeline CI con SonarQube / Snyk para análisis SAST y dependencias. Quality Gate: 0 críticos.
Evidencia: Reporte formal en Semana 9
Ceremonias Daily Scrum
Reuniones diarias (15 min) a las 20:00 h para sincronización ágil y detección de bloqueos.
Evidencia: Video semanal obligatorio
DEFINICIÓN DE PREPARADO (Definition of Ready - DoR):
✓ Estructura estándar de Tarjeta ('Como [rol], Quiero [acción], Para [beneficio]')
✓ 4 Criterios de Aceptación formulados en Gherkin (Dado-Cuando-Entonces)
✓ Dependencias técnicas identificadas y prototipo UI/UX validado
✓ Estimación acordada en Planning Poker cumpliendo criterios INVEST
DEFINICIÓN DE TERMINADO (Definition of Done - DoD):
✓ Código probado con cobertura unitaria mínima del 75%
✓ Peer review aprobado en Pull Request antes del merge a 'develop'
✓ Verificación de los 4 criterios de aceptación por el Product Owner
✓ Escaneo SAST SonarQube/Snyk sin vulnerabilidades críticas o bloqueantes

## Slide 12
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Calendario y Ruta Crítica del Sprint 1 (Semanas 7 a 9)
AduanaTrack — Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas · Grupo 2 · USMP
12
Semana 7 (Días 1 a 5)
Hitos de Inicio:
Sprint Planning 1, Setup repos GitFlow, Kanban Jira y contenedor PostgreSQL.
HU-01 (3 SP):
Iniciar sesión en el sistema (Auth JWT, auditoría y login reactivo).
HU-04 (5 SP):
Registrar datos del cliente importador (RUC 11 dígitos y carta poder PDF).
Entregable Semanal:
Grabación Video Daily #1 (Arranque y asignación).
Semana 8 (Días 6 a 10)
HU-03 (5 SP):
Registrar nuevo despacho de importación (Correlativo DESP, régimen 10 aduana 118).
HU-02 (Inicio):
Visualizar panel de seguimiento de despachos (Queries SQL indexadas y endpoints KPI).
Validación Continua:
Pruebas unitarias de integración de despacho vinculado al importador.
Entregable Semanal:
Grabación Video Daily #2 (Avance del núcleo de despachos).
Semana 9 (Días 11 a 15)
HU-02 (Cierre 5 SP):
Dashboard completo con tarjetas KPI y tabla ordenada por ETA.
HU-05 (5 SP):
Registrar información del embarque marítimo (BL) y validación ISO 6346.
Cierre de Sprint:
Escaneo SAST SonarQube/Snyk con reporte de hallazgos y correcciones.
Ceremonias de Cierre:
Sprint Review, Retrospective, Demostración y Video Daily #3.

## Slide 13
RESUMEN DE COMPROMISO — SPRINT 1
«Este Sprint Backlog constituye la línea base operativa para la ejecución técnica, el control de flujo y la inspección continua en los Daily Scrums»
23
STORY POINTS
Consenso Planning Poker
5
HISTORIAS COMPROMETIDAS
Validación con Modelo INVEST
31
TAREAS TÉCNICAS SMART
109 Horas de esfuerzo estimadas
3
SEMANAS DE SPRINT
Semanas 7 a 9 (15 días hábiles)
¡Muchas Gracias! — Scrum Team Grupo 2 (ADUANATRACK)