## Slide 1
SPRINT PLANNING
Sprint 1 — AduanaTrack
Sistema de Seguimiento Aduanero de Importaciones Marítimas
PROY-ADU-2026-01 · Grupo 2 · 17 de setiembre de 2026

## Slide 2
Agenda
1
Preparación previa
Estado del Product Backlog priorizado
2
Sprint Goal
El objetivo del Sprint 1
3
Capacidad y Planning Poker
Cuánto podemos comprometer y cómo lo estimamos
4
Sprint Backlog
Historias comprometidas y desglose técnico
5
Herramientas y calendario
Ceremonias, CASE y cronograma
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
2

## Slide 3
Equipo Scrum
SM
Scrum Master
Tipian Jacobo,
Alvaro Gustavo
PO
Product Owner
Altamirano Zuñiga,
Juan Diego
KL
Developer · Frontend
Linares Estivariz,
Kiara Leticia
PP
Developer · Backend
Ponce Simeón,
Patrick Vossler
FS
Developer · Backend/DevOps
Saavedra García,
Fabio Enrique
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
3

## Slide 4
1. Preparación previa al evento
✓
Product Backlog refinado: 15 historias con declaración Como/deseo/para
✓
Criterios de aceptación Dado-Cuando-Entonces en cada historia
✓
Dependencias mapeadas entre historias
✓
Condición de inicio verificada → la sesión procede sin reprogramar
Backlog por prioridad (15 HU)
Chart: 
| Crítica | Alta | Media
Prioridad | 7 | 7 | 1
Criterio de priorización: primero las historias que habilitan el flujo base del negocio (acceso, clientes, apertura de despacho, visibilidad) sobre etapas posteriores del proceso aduanero.
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
4

## Slide 5
2. SPRINT GOAL
«Habilitar el flujo base de apertura y seguimiento inicial de despachos de importación marítima: acceso seguro al sistema, registro de clientes, apertura de despacho y registro de embarque (BL), con visibilidad centralizada en el Dashboard.»
Valor entregado: al cierre del sprint, un agente de aduana podrá iniciar sesión, registrar un cliente, abrir un despacho, asociar su información de embarque y verlo reflejado en el panel general — la base para documentación, clasificación, tributos y levante en los próximos sprints.

## Slide 6
3. Capacidad del equipo
3
Desarrolladores
3
Semanas (S7–S9)
90h
Capacidad estimada
20–24
SP objetivo
Cálculo: 3 desarrolladores × 3 semanas × ~10 h/semana = 90 h. Al ser el primer sprint (setup de entorno), el equipo se compromete con un rango conservador de 20–24 SP.
Distribución de horas estimadas por responsable (109 h totales)
Chart: 
| Patrick Ponce | Fabio Saavedra | Kiara Linares | Alvaro Tipian (SM)
Horas | 38 | 36 | 34 | 1
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
6

## Slide 7
Sesión de Planning Poker
Escala de Fibonacci · Kiara / Patrick / Fabio votan · se discute la dispersión hasta lograr consenso
Historia
Ronda 1
Consenso (SP)
HU-01 Inicio de sesión
2 / 3 / 5
3
HU-04 Registro de cliente
3 / 5 / 8
5
HU-03 Nuevo despacho
5 / 5 / 8
5
HU-02 Dashboard
3 / 5 / 5
5
HU-05 Registro de BL
5 / 8 / 5
5
Total comprometido: 23 Story Points
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
7

## Slide 8
4. Sprint Backlog — Historias comprometidas
HU-01
Login
3 SP
→
HU-04
Cliente
5 SP
→
HU-03
Despacho
5 SP
→
HU-05
BL
5 SP
HU-02
Dashboard
5 SP
↓ depende de HU-01
HU-01 y HU-04 inician en paralelo. HU-03 requiere HU-04; HU-05 requiere HU-03; HU-02 requiere HU-01.
23 SP comprometidos en 5 historias. Fuera de alcance: HU-06 a HU-15 (Sprints 2 y 3).
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
8

## Slide 9
Desglose técnico del Sprint Backlog
31 tareas SMART (≤ 1 día de esfuerzo) · 109 horas totales
Chart: 
| Back-end | Front-end | QA | Infraestructura/DevOps
Horas por tipo | 51 | 32 | 9 | 17
Base de datos y backend
endpoints, validaciones, lógica de negocio (login, cliente, despacho, BL, dashboard)
Interfaces (front-end)
formularios, tablas, paneles — responsable principal: Kiara Linares
QA por historia
4 criterios de aceptación verificados por historia comprometida
Infraestructura
repositorio Git, Kanban, contenedores, base de datos, CI y escaneo de vulnerabilidades
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
9

## Slide 10
5. Herramientas CASE y ceremonias
KB
Tablero Kanban
To Do / In Progress / Review / Done — Jira o Trello, docente invitado
GIT
Repositorio de código
Una rama por historia de usuario, docente invitado
SCAN
Escaneo de vulnerabilidades
Ejecutado al cierre del sprint sobre HU-01 a HU-05
⏰
Daily Scrum
Video semanal obligatorio de la reunión del equipo
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
10

## Slide 11
Calendario del Sprint 1
3 semanas · Semanas 7 a 9 · 21 de setiembre – 9 de octubre de 2026
Semana 7
Sprint Planning · Setup (repo, Kanban, BD) · HU-01 y HU-04
→
Semana 8
HU-03 (depende de HU-04) · inicio HU-02
→
Semana 9
HU-02 y HU-05 · Escaneo de vulnerabilidades · Sprint Review, Retrospective y Demo
AduanaTrack — Sprint Planning Sprint 1 — Grupo 2
11

## Slide 12
Este Sprint Backlog es la base para iniciar la codificación
y reportar impedimentos en los Daily Scrums.
23
Story Points
5
Historias
31
Tareas
3
Semanas
Gracias — Grupo 2